[bookmark: _Toc17799]虹口生活区学生宿舍修缮项目监控系统需求书
一、项目概况
1.1 项目名称
上海外国语大学虹口生活区学生宿舍修缮项目监控系统
1.2 项目建设地点
虹口区东体育会路411号上海外国语大学生活区
1.3 项目建设内容
为改善学生住宿条件，学校拟对校园内部分宿舍楼进行整体修缮改造。在此过程中，原有宿舍楼监控系统线路、设备需拆除；修缮后需恢复监控系统的线路及设备并与新的修缮风格和空间布局适配，需配合修缮工程同步进行拆除、重新布线、设备安装及系统调试。明确监控系统改造与修缮工程的工序衔接、交叉作业要点及质量控制要求，确保修缮与安防系统改造协同推进、互不干扰。
1.4 招标范围
项目主要是生活区修缮监控系统改造等内容，楼内监控为摄像头的拆装调试，楼外监控为布线和拆装调试。
1.5 服务期限
合同签订后配合修缮工程同步进行拆除工作，配合修缮工程在工期内完成重新布线、设备安装及系统调试。（实际工期根据修缮总包进度动态调整，但关键工序穿插
顺序不可颠倒。）
1.6合同签订
该项目为虹口生活区学生宿舍修缮项目暂估价工程，合同与总包单位签订，相关款项均由总包单位支付。
二、建设目标
(1) 安全、高效地拆除原有监控设备及管线，不影响修缮拆除进度。
(2) 充分利用修缮隐蔽工程期，完成新监控系统管线敷设。
(3) 在修缮面层施工完成后，及时安装监控前端设备及机房设备。
(4) 完成全系统调试，交付一套功能完善、图像清晰、与校园安防平台无缝对接的高清数字监控系统。
三、建设依据
《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）
《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）
《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2013）
《公共安全视频图像信息系统管理条例》
四、评审办法：综合评分制
本评分细则满分100分，最小打分间隔0.1分（报价打分除外，保留小数点后两位），平均分值保留小数点后两位。由比选小组成员按照评分细则独立打分，取各评委打分的算术平均值为综合。按综合得分从高到低进行排序并经评审委员会确认后，将总得分最高的前2名供应商作为合格的候选供应商推荐给采购人。采购人确定排名第一的候选供应商为成交供应商。
报价的修正：响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面加盖公章或法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
评分细则
	类  别
	得分
	评分说明和标准

	商务报价
	0-30分
	确定评审基准价：满足比选文件要求且最低的经评审的响应报价为评审基准价。
计算得分：报价得分=评审基准价／经评审的响应报价×价格权值（30%）×100

	供应商业绩
	0-10分
	提供2021年5月至今自身签订的同类项目合同，每提供1份有效的证明材料得2分，满分10分。（有效证明材料以合同签订日期为准，无法判定合同签订日期的不予接受；须提供完整的并加盖公章的合同复印件，否则视为无效，提供无关合同也视为无效）。

	整体服务方案
	21-30
	综合评审对项目需求的理解、服务项目定位和目标确定，以及项目实施各方案中工作计划、方法流程、时间安排等方面的考虑。评价方案的合理性、针对性、具体性、操作性。

	服务质量保证措施
	11-20
	为使项目顺利进行的服务质量、进度、技术保证措施等
综合评审对本项目中的重点、难点的分析，质量、进度、技术等各项服务保证措施。

	供应商项目负责人专业能力水平及团队人员配置情况及团队人员配置情况
	0-10
	拟投入本项目负责人专业能力水平及团队人员配置情况：现场人员专业资格技术水平、相关项目工作经验、与供应商之间的劳动雇佣关系是否合法（是否具有合法劳动合同并依法缴纳社保等），团队成员专业是否齐备、搭配是否合理（以响应文件中提供的有效证明材料为评审依据）


	合计
	100分
	/
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参考 响应文件格式

附件1：
[bookmark: _Toc453607834][bookmark: _Toc419099649]法定代表人资格证明书（格式）

致：
兹证明   （姓名）    ，身份证号码                ，现任我单位             职务，系本公司法定代表人。

单位名称（盖公章）：

日期：  年   月  日

[bookmark: _Toc453607835][bookmark: _Toc419099650]法人代表授权书（格式）
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权   （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改  （项目名称）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于______ 年____月_____日签字生效，代理人无转委托权。
特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：
代理人（被授权人）（签字或盖章）：
单位名称（盖公章）：

	被授权人（身份证原件的扫描件）



附件2：
报价一览表
	序号
	工作内容
	收费依据
	计算过程
	报价（含增值税）（元）

	1
	上海外国语大学虹口生活区修缮项目监控系统（含评审费）
	
	
	

	2
	报价说明：
1. 增值税税率（%）：           （%） 
2.其他（如有）：



单位名称（盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日  期：



20
附件3：
拟投入本项目的服务人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	本项目中任务和角色
	主要业绩

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
后附项目负责人及团队成员的姓名、身份证复印件、执业证书复印件（如有）、职称证书复印件（如有）、本单位过去三个月的社保缴纳证明及劳务聘用合同复印件、业绩证明材料等证明。
附件4：
[bookmark: _Toc61625192][bookmark: _Toc66777790][bookmark: _Toc66777763]供应商2021年5月至今完成过类似项目业绩

	序号
	年份
	项目名称
	建设单位名称
	总投资（万元）
	总建筑面积（万m2）
	合同金额
（万元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlt10548694]注：有效证明材料以合同签订日期为准，无法判定合同签订日期的不予接受；须提供完整的并加盖公章的合同复印件，否则视为无效，提供无关合同也视为无效。
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