上海外国语大学第十二届国际嘉年华活动服务项目需求文件

一、采购部门基本情况
· 服务项目部门名称：中文学院/国际文化交流学院	
· 项目负责人：陈灼芬
· 办公地点：上海外国语大学虹口校区2号楼203室	
· 联系方式：021-35375751

二、采购项目基本情况
· 项目名称：上海外国语大学第十二届国际嘉年华活动服务项目
· 项目实施时间：2026年10月29日-2026年10月30日
· 采购方式：比选
· 支付方式：项目结束并通过验收，按实结算。支付总金额不超过预算5.5万。
· 项目需求：
1.项目概况：上海外国语大学第十二届国际嘉年华活动服务项目
2.服务内容：
1）提供视觉设计及物料制作：
A.各国国家展位
数量：22—30套（按实准备）
尺寸：背景200*240cm，细格网格布二侧面80*240cm，喷绘布顶棚100*200cm
配套：44-70张长条桌120*60cm，白色桌布+围边、120-130把折叠椅，各国国家名贴纸
B.活动主背景板设计+制作：
尺寸：1000*400cm
材料：绗架+黑底保利布写真
配件：氛围汽球（2个）+风车架及小风车（15个）
C.空飘（跳舞人气柱，尺寸600cm高）
2）提供音响设备及相关技术服务。音响设备包括但不限于：4个以上全频音响、数字调音台、无线手持话筒及立麦架4套、电线电缆，压线槽；
3）活动开始前的搭建，以及在活动期间，配合学校确保活动顺利完成，需全程提供人员及技术保障及应急预案，并在活动结束后当天完成撤场和清理复原工作。
3.服务时间地点及供应商相关要求：
1）服务地点：上海外国语大学虹口校区操场
2）2026年10月29日上午开始搭建，当天15点前完成主体搭建任务；2026年10月30日上午8点30分前，完成全部搭建及设备调试工作；
3）2026年10月30日下午活动结束即开始撤展，当天晚上21:00前完成地搭建拆除工作，并将各项设施设备恢复原状，同时完成现场清洁工作；
4）须有专人负责对接项目，确保各项工作有序推进；活动期间需有技术及相关工作人员在场，能够根据突发情况及时调整方案；
5）若项目需求增加，须能在要求时间内及时提供产品及相关设计制作及装卸等服务。
4.比选标准（总分100分）：
1）商务报价（30分）；
2）具备相关资质与经验，有高校合作大型活动经验请提供过往案例材料（25分）；
3）设计及服务质量，具备户外活动相关准备、视觉设计排版等经验，请提供相关佐证材料（30分）
4）安全保障及应急突发情况处理能力（15分）
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三、评分标准：（综合评分法，总分100分）
	项目及总分
	分项名称及分值
	打分细则

	一、商务报价（30分）
	报价得分（30分）
	【满分30分】根据规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足文件要求且最后报价最低的报价为基准价，得满分30分。【计算公式】其他供应商报价得分 =（基准价 ÷ 该供应商报价）× 30，计算结果保留两位小数。【无效情形】报价超过预算上限作无效响应处理。

	二、相关资质与经验（25分）
	高校合作相关经验 （25分）
	近3年（自2023年7月1日起）承接过高校类项目（校园文化节、毕业季、开学典礼、市集、校园晚会等），每项5分，最高25分（5项），需提供合同关键页及现场照片。

	三、设计及服务质量
（30分）
	3.1 展位整体方案（10分）
	紧扣主题，视觉风格统一，符合高校校园文化氛围；整体布展方案合理，并符合安全及消防要求。切题且符合高校校园文化场景7-10分，一般4-6分，偏离0-3分。

	
	3.2服务质量（10分）
	搭建方案可行性高，材料可靠，正规。提供结构安全说明，防晒、防雨、防风、防火材料证明。有搭建方案得3分，有安全说明得3分；材料证明覆盖每项得1分（共4项）。

	
	3.3 售后与场地复原（10分）
	活动后物料回收、场地复原承诺，提供书面方案说明。方案应兼顾完整性、效率、对周边的影响等因素。良好7-10分；一般3-6分，无书面说明0-2分。

	四、安全保障及应急突发情况处理能力
（15分）
	5.1 用电与设备安全（7分）
	临时用电方案合规（配电箱、漏保、线缆规格明确），音响设备接地保护。有用电方案得3分，方案覆盖每项加1分（共3项）。有音响设备接地保护说明得1分。

	
	5.2 应急预案（8分）
	针对设备故障、天气突变（大风、暴雨、高温）、人员拥挤、火灾等场景有书面应急预案，含疏散路线及责任人联络方式。有应急预案得4分，预案覆盖每项加1分。
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